## Sheet1
Date | Predicting time | Day of week | Hours work | vacation | Discription
1399/05/01 | 9-18 | چهارشنبه | 9-21 |  | controller and jsp implementation
1399/05/04 | 9-18 | شنبه | 9-20:30 |  | implement home jsp and category
1399/05/05 | 9-18 | یک شنبه | 9-20 |  | crud for category and paggination for display
1399/05/06 | 9-18 | دوشنبه | 9-19:30 |  | designe add employee and save category
1399/05/07 | 9-18 | سه شنبه | 9-18 |  | انجام برخی اصلاحات بر روی صفحه اضافه کردن employee
1399/05/08 | 9-18 | چهارشنبه | 9-20 |  | implement employee crud
1399/05/09 | 9-18 | پنج شنبه | 10-18 |  | تکمیل نقائص crud برای کارمند.
1399/05/11 | 9-18 | شنبه | 9-18 |  | کار بر روی پیاده سازی صفحه vacation
1399/05/12 | 9-18 | یک شنبه | 9-23:30 |  | پیاده سازی add و show صفحه vacation
1399/05/13 | 9-18 | دوشنبه | 9-18:30 |  | رفع مشکلات مربوط به vacation و پیاده سازی بخشی از email
1399/05/14 | 9-18 | سه شنبه | 9-23
1399/05/15 | 9-18 | چهارشنبه | 8-3(صبح)
1399/05/16 | 9-18 | پنج شنبه | 9-21
1399/05/17 | 9-18
1399/05/18 | 9-18
1399/05/19 | 9-18
1399/05/20 | 9-18
1399/05/21 | 9-18
1399/05/22 | 9-18
1399/05/23 | 9-18
1399/05/24 | 9-18
1399/05/25 | 9-18
1399/05/26 | 9-18
1399/05/27 | 9-18
1399/05/28 | 9-18
1399/05/29 | 9-18
1399/05/30 | 9-18
1399/05/31 | 9-18